## 区域绩效自评表-2项目
附件：
2021年省级旅游发展专项资金（试验区）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付名称 |  |  | 创建国家陶瓷文化传承创新试验区专项资金
省主管部门 |  |  | 财政厅、文旅厅
地方主管部门 |  |  | 景德镇市财政局、文旅局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 1905.7 | 95%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 2000 | 1905.7 | 95%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：加大对陶瓷文化保护、传承、创新； 目标2：推动陶瓷文化产业创新发展； 目标3：发展陶瓷文化旅游、宣传、交流合作； 目标4：推进申遗工作。 |  |  |  | 通过社会公众满意调查,对试验区配套设施建设满意度达到96%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 全年接待游客数量 | 50万人次 | 56万
|  |  | 省级以上平台推广数 | 10次 | 12次
|  | 质量指标（15分） | 全年安全事故发生率 | 0% | 0
|  | 时效指标（15分） | 资金到位率（%） | 100% | 100%
|  |  | 试验区配套设施建设完成率（%） | 100% | 78% | 申遗研究及申遗申报尚未全面开展
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（15分） | 提升当地民众对御窑的向心力 | 明显 | 明显
|  |  | 提升游客对御窑的发展和自发推广 | 明显 | 明显
|  |  | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 提升
|  | 可持续影响指标（10） | 陶瓷文化发展可持续性 | 长期 | 长期
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（15分） | 社会公众对试验区建设满意度 | ≥95% | 96%
说明 |  |  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。
注： | 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。