附件

| 2025年度景德镇市陶瓷产业技术创新和研发补助专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付名称 |  |  |  | 景德镇市陶瓷产业技术创新和研发补助专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数(A) |  | 全年执行 数(B) |  | 分值 |  |  | 执行率 (B/A×100%) |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地方财政资金 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  | 分值（40） |  |  | 得分 |  | 存在问题 和改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下达及时性 | 及时下达 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 执行准确性 | 执行到位 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效完成 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支出责任履行情况 | 履行到位 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 政策目标实现情况 | 实现情况较好 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：实施陶瓷类创新项目数量20个。 目标2：支持高新技术企业11家。 目标3：项目承担单位满意率大于90%。 目标4：经费及时下达。 目标5：带动社会投入比例300%。 |  |  |  |  |  | 目标1：实施陶瓷类创新项目数量24个。 目标2：支持高新技术企业21家。 目标3：项目承担单位满意率大于95%。 目标4：经费及时下达。 目标5：带动社会投入比例375%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 未完成原因 和改进措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 支持陶瓷产业技术创新项目 |  |  |  | 20个 |  | 24个 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 |  |  |  | 11家 |  | 21家 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 先进陶瓷及传统陶瓷项目正常实施率 |  |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 充分发挥科技资金对我市陶瓷经济发展的推动作用 |  |  |  | 不断提升 |  | 不断提升 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下达及时率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目合同书签订及时率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投入与专项资金投入比例 |  |  |  | 300% |  | 375% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 陶瓷类企业加大创新投入，强化产学研协同创新，真正达到陶瓷文化传承创新发展 |  |  |  | 成果显著 |  | 成果显著 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目承担单位满意率 |  |  |  | ≥90% |  | ≥95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。